## Hoja 1
ID | Característica ISO/IEC 25010 | Subcaracterística | Requisito de calidad (formulado) | Métrica / Cómo se mide | Criterio de aceptación (umbral) | Evidencia (URL/captura/test) | Método (inspección/prueba/análisis) | Resultado (Cumple/Parcial/No) | Severidad (impacto técnico) | Prioridad (urgencia negocio) | Observaciones
MED-01 | Eficiencia del rendimiento | Comportamiento temporal | El listado de médicos debe cargar en <= 2 s bajo carga normal | Tiempo de respuesta medido 3 veces (mediana) | <=2 s en 3/3 mediciones | Caso narrado | Prueba/Medición | No (historia indica <=7 s) | Alta | P1 | Optimizar consultas y cache
MED-02 | Usabilidad | Protección frente a errores | Los mensjaes de error deben indicar causa y acción correctiva. | Revisión de mensajes en fluejo de error. | 100% de mensajes incluyen instrucción | Caso narrado | Insepcción/ Prueba funcional. | No | Media | P2 | Añadir Texto orientativo ("Verifique usuario o contraseña")
MED-03 | Seguridad | Confidencialidad | La sesión debe cerrarse automáticamente al cerrar la pestaña o tras 5 min de inactividad. | Prueba en navegador compartido | Sesión termina y requiere login al reabrir | Caso narrado | Prueba de sesión | No | Alta | P1 | Implementar cierre de seción y token expirable.
MED-04 | Fiabilidad | Tolerancia fallos | El sistema debe conservar el turno ante actualización del navegador | Prueba de reserva + refresh | Turno se mantiene en base de datos | Caso narrado | Prueba funcional | No | Alta | P1 | Guardar progreso de reserva en backend
MED-05 | Compatibilidad | Interoperabilidad | La exportación de turnos debe funcionar con Google y Outlook Calendar | Prueba de exportación en ambos servicios | 100% de compatibilidad | Caso narrado | Prueba / Análisis de integración | Parcial (falla Outlook) | Media | P2 | Revisar formal API Outlook
MED-06 | Usabilidad | Estética de la UI | En tablet, todos los botones y campos deben ser visibles sin scroll horizontal | Prueba en 3 resoluciones (iPad, Android 10”, 8”) | 0% de elementos ocultos | Caso narrado | Prueba UI | No | Media | P2 | Ajusar CSS responsivo y breakpoints
MED-07 | Usabilidad | Protección frente a errores | Los botones Confirmar y Cancelar deben estar separados ≥ 40 px | Inspección visual / medición UI | Distancia mínima 40 px | Caso narrado | Inspección / Prueba de usabilidad | No | Media | P3 | Ajustar layout o añadir confirmación adicional
MED-08 | Adecuación funciona | Corrección funcional | El sistema no debe permitir dos turnos solapados para el mismo paciente | Prueba de reserva duplicada | 0% de solapamientos permitidos | Caso narrado | Prueba Funcional | No | Alta | P1 | Validar disponibiliadad antes de confirmar reserva